## Общ назнач
Дорожная карта
технологического присоединения к систме теплоснабжения
№ п/п | Наименование мероприятий, этапов | Срок исполнения | Ответственные лица | Примечания
Заключение договора о подключении
1 | Подача заявки на подключение к системе теплоснабжения (заключение договора) | 1 раб. день | Заявитель
2 | Проверка комплекта документов, представленного Заявителем, на предмет соответствия действующему законодательству | 1 раб. день | ООО "Теплосети"
3 | Определение технической возможности подключения к тепловым сетям, направление запрос в АТЭЦ о возможности подключения и наличии резерва мощности | 1 раб. день | ООО "Теплосети"
4 | Подтверждение наличия резервов мощности по производству тепловой энергии на источнике АТЭЦ | 2 раб. дня | ООО "Автозаводская ТЭЦ"
5 | Подготовка информации о возможности подключения объекта заявителя и решений (оформление протокола) для проведения технического совета ООО "Теплосети" | 1 раб. день | ООО "Теплосети"
6 | Совещание технического совета ООО "Теплосети", принятие решений о подключении объекта заявителя, оформление и подписание протокола | 1 раб. день | ООО "Теплосети"
7 | Подготовка проекта договора о подключении к системе теплоснбжения объекта заявителя | 2 раб. дня | ООО "Теплосети" | с даты принятия решения техническим советом
8 | Согласование проекта договора в СЭД | 12 раб. дней | ООО "Теплосети" | согласно утвержденному маршруту комплексного процесса в СЭД
9 | Направление проекта договора в 2-х экз. заявителю на подпись | 1 раб. день | ООО "Теплосети"
10 | Подписание проекта договора заявителем, направление подписанного экз. в адрес исполнителя либо извещение о намерении заключить договор на иных условиях с протоколом разногласий к проекту договора | 10 раб. дней | Заявитель | Исполнитель обязан в течение 10 рабочих дней со дня получения протокола разногласий известить заявителя о принятии проекта договора о подключении в редакции заявителя либо об отклонении протокола разногласий. В случае неполучения от заявителя проекта договора о подключении в течение 30 дней после его направления исполнителем либо в случае отказа заявителя от его подписания поданная таким заявителем заявка на подключение аннулируется.
Исполнение обязательств по договору о подключении
11 | Внесение платы за подключение в размере и сроки, установленные Договором о подключении | в соответствии с п.39 ПП РФ №787 от 05.07.2018 | Заявитель | - 15 процентов платы за подключение вносится в течение 15 дней со дня заключения договора о подключении; - 50 процентов платы за подключение вносится в течение 90 дней со дня заключения договора о подключении, но не позднее даты фактического подключения; - оставшаяся доля платы за подключение вносится в течение 15 дней со дня подписания сторонами акта о подключении
12 | Формирование счетов на оплату 1 и 2 этапов платы за подключение | 2 раб. дня | ООО "Теплосети"
13 | Выполнение проектных и строительно-монтажных работ по прокладке наружных тепловых сетей от точки присоединения в существующий трубопровод ООО «Теплосети» до границ земельного участка заявителя |  | ООО "Теплосети"
14 | Выполнение проектных и строительно-монтажных работ по прокладке наружных тепловых сетей от точки подключения на границе земельного участка заявителя до границ с инженерно-техническими сетями объекта заявителя |  | Заявитель
15 | Разработка проектной документации внутренних систем теплопотребления. Согласование проетной документации в ОТИ АО "ВЭС" |  | Заявитель
16 | Выполнение строительно-монтажных работ по прокладке внутренних систем теплопотребления |  | Заявитель
17 | Разработка проектной документации индивидуального теплового пункта (ИТП), включая разработку проектных решений установки узлов учета тепловой энергии в ИТП. Согласование проетной документации в ОТИ АО "ВЭС" |  | Заявитель
18 | Выполнение строительно-монтажных работ по установке в проектируемом (реконструируемом) здании оборудования для обеспечения требуемого температурного режима и оборудования узлов учета тепловой энергии |  | Заявитель
19 | Осуществление контроля за соответствием выполняемых потребителем технологических мероприятий в рамках Договора о подключении: | в процессе исполнения договора о подключении
| - промывка и гидравлические испытания тепловых сетей (тепловых пунктов) для подачи тепловой энергии и теплоносителя (с составлением акта); |  | ООО "Теплосети"
| - промежуточная приемка узлов оборудования и сооружений, приемка скрытых работ по укладке сети от подключаемого объекта до точки подключения (с составлением актов) |  | АО "ВЭС"
20 | Обращения заявителя о закрытии договора на подключение с приложением проектой и исполнительной документации |  | Заявитель | Состав предоставляемой документации: 1. Проектная документация на бумаге в 1 экз. и в электронном виде: - раздел ИТП, узел учета – согласованные с ВЭС; - раздел внутренние системы ОВ, ВК. 2. Исполнительная документация на бумаге в 1 экз.: - ИТП, узел учета - акт механомонтажа ИТП (оформляет ВЭС), акт монтажа УУ, акты гидравлических испытаний (с визами ВЭС), сертификаты; - Внутренние системы ОВ, ВК - акты об окончании монтажа внутренних систем, акты гидравлических испытаний (с визами ВЭС), сертификаты
21 | Проверка представленной проектной и исполнительной документции | 10 раб. дней | ООО "Теплосети" | при наличии замечаний в срок направляется перечень в адрес заявителя для устранения. Срок повторного рассмотрения документации не более 7 раб.дней
22 | Комиссионная проверка выполнения условий подключения с выездом на объект | 1 раб. день | ООО "Теплосети" | по результату комиссионной проверки оформляется акт осмотра (обследования), в который заносятся все выявленные замечания / несоответствия с указанием срока устранения замечаний (при наличии)
23 | Оформление Акта о готовности внутриплощадочных сетей и оборудования, согласовние в СЭД, подписание руководителем ТС | 10 раб. дней | ООО "Теплосети" | при положительном заключении проверки выполнения условий подключения / после устранения выявленных замечаний
24 | Подписание заявителем Акта о готовности, направление подписанного экз. в адрес ТС | 5 раб. дней | Заявитель
Проведение испытаний и пуско-наладочных работ
25 | Получение разрешения РТН на ввод во временную эксплуатацию для проведения ПНР: - подача заявителем заявки в Управление Ростехнадзора на выдачу временного Разрешения; - согласование Программы ПНР с Управления Ростехнадзора | в установленные Ростехнадзором сроки | Заявитель
26 | Заключение с АО "ВЭС" договора компенсации стоимости тепловой энергии и теплоносителя, поставленных в период ПНР, на основании временного разрешения | в установленные АО "ВЭС" сроки | Заявитель
27 | Подача заявки в ВЭС на пуск тепла (копия в ООО Теплосети) |  | Заявитель
28 | ЕАДС ООО "Теплосети" осуществляет пуск тепла на основании реестра ВЭС |  | ООО "Теплосети"
29 | Ввод в коммерческую эксплуатацию прибора учета тепловой энергии с составлением акта ввода в коммерческую эксплуатацию (акт оформляет ВЭС) | в установленные законодательством сроки | Заявитель
30 | Проведение ПНР: - заключение договора на ПНР с подрядной организацией, имеющей утвержденную РТН методику испытаний; - проведение подрядной организацией ПНР, подготовка комплекта актов и протоколов, подготовка и согласование с РТН отчёта о проведении ПНР | в соответствии с методикой проведения ПНР | Заявитель
31 | Получение разрешения РТН на ввод в постоянную эксплуатацию: - подача заявителем заявки в Управление Ростехнадзора на выдачу Разрешения на допуск ТЭУ в постоянную эксплуатацию | в установленные Ростехнадзором сроки | Заявитель
32 | Обращение заявителя (с приложением копий Разрешения, отчета о проведении ПНР, акта ввода УУ в к/э) о выдачи Акта о подключении | после получения разрешения на ввод в постоянную эксплуатацию | Заявитель
33 | Подготовка Акта о подключении с границами балансовой принадлежности и и эксплуатационной ответственности, согласование в СЭД по утвержденному маршруту | 5 раб. дней | ООО "Теплосети"
34 | Формирование первичных бухгалтерских документов (акт об оказании услуг, счет-фактура, счет на оплату 3 этапа платы за подключение) | 3 раб. дня | ООО "Теплосети"
35 | Заключение договора о теплоснабжении с АО ВЭС | в установленные ВЭС сроки | Заявитель
36 | Предоставление копии заключенного с ВЭС договора о теплоснабжении в Теплосети | после заключения договора о теплоснабжении | Заявитель

## МКД
Дорожная карта
технологического присоединения к систме теплоснабжения
№ п/п | Наименование мероприятий, этапов | Срок исполнения | Ответственные лица | Примечания
Заключение договора о подключении
1 | Подача заявки на подключение к системе теплоснабжения (заключение договора) | 1 раб. день | Заявитель
2 | Проверка комплекта документов, представленного Заявителем, на предмет соответствия действующему законодательству | 1 раб. день | ООО "Теплосети"
3 | Определение технической возможности подключения к тепловым сетям, направление запрос в АТЭЦ о возможности подключения и наличии резерва мощности | 1 раб. день | ООО "Теплосети"
4 | Подтверждение наличия резервов мощности по производству тепловой энергии на источнике АТЭЦ | 2 раб. дня | ООО "Автозаводская ТЭЦ"
5 | Подготовка информации о возможности подключения объекта заявителя и решений (оформление протокола) для проведения технического совета ООО "Теплосети" | 1 раб. день | ООО "Теплосети"
6 | Совещание технического совета ООО "Теплосети", принятие решений о подключении объекта заявителя, оформление и подписание протокола | 1 раб. день | ООО "Теплосети"
7 | Подготовка проекта договора о подключении к системе теплоснбжения объекта заявителя | 2 раб. дня | ООО "Теплосети" | с даты принятия решения техническим советом
8 | Согласование проекта договора в СЭД | 12 раб. дней | ООО "Теплосети" | согласно утвержденному маршруту комплексного процесса в СЭД
9 | Направление проекта договора в 2-х экз. заявителю на подпись | 1 раб. день | ООО "Теплосети"
10 | Подписание проекта договора заявителем, направление подписанного экз. в адрес исполнителя либо извещение о намерении заключить договор на иных условиях с протоколом разногласий к проекту договора | 10 раб. дней | Заявитель | Исполнитель обязан в течение 10 рабочих дней со дня получения протокола разногласий известить заявителя о принятии проекта договора о подключении в редакции заявителя либо об отклонении протокола разногласий. В случае неполучения от заявителя проекта договора о подключении в течение 30 дней после его направления исполнителем либо в случае отказа заявителя от его подписания поданная таким заявителем заявка на подключение аннулируется.
Исполнение обязательств по договору о подключении
11 | Внесение платы за подключение в размере и сроки, установленные Договором о подключении | в соответствии с п.39 ПП РФ №787 от 05.07.2018 | Заявитель | - 15 процентов платы за подключение вносится в течение 15 дней со дня заключения договора о подключении; - 50 процентов платы за подключение вносится в течение 90 дней со дня заключения договора о подключении, но не позднее даты фактического подключения; - оставшаяся доля платы за подключение вносится в течение 15 дней со дня подписания сторонами акта о подключении
12 | Формирование счетов на оплату 1 и 2 этапов платы за подключение | 2 раб. дня | ООО "Теплосети"
13 | Выполнение проектных и строительно-монтажных работ по прокладке наружных тепловых сетей от точки присоединения в существующий трубопровод ООО «Теплосети» до границы сетей инженерно-технического обеспечения дома |  | ООО "Теплосети" | в соотв. с п.34 Правил №787 "Заявитель вправе осуществить мероприятия (в том числе технические) по подключению за границами принадлежащего ему земельного участка, а в случае подключения многоквартирного дома - за пределами сетей инженерно-технического обеспечения дома при условии согласования таких действий (в том числе технической документации) с исполнителем."
14 | Разработка проектной документации внутренних систем теплопотребления. Согласование проетной документации в ОТИ АО "ВЭС" |  | Заявитель
15 | Выполнение строительно-монтажных работ по прокладке внутренних систем теплопотребления |  | Заявитель
16 | Разработка проектной документации индивидуального теплового пункта (ИТП), включая разработку проектных решений установки узлов учета тепловой энергии в ИТП. Согласование проетной документации в ОТИ АО "ВЭС" |  | Заявитель
17 | Выполнение строительно-монтажных работ по установке в проектируемом здании оборудования для обеспечения требуемого температурного режима и оборудования узлов учета тепловой энергии |  | Заявитель
18 | Осуществление контроля за соответствием выполняемых потребителем технологических мероприятий в рамках Договора о подключении: | в процессе исполнения договора о подключении
| - промывка и гидравлические испытания тепловых сетей (тепловых пунктов) для подачи тепловой энергии и теплоносителя (с составлением акта); |  | ООО "Теплосети"
| - промежуточная приемка узлов оборудования и сооружений, приемка скрытых работ по укладке сети от подключаемого объекта до точки подключения (с составлением актов) |  | АО "ВЭС"
19 | Обращения заявителя о приемке готовности объекта к пуску теплоносителя и закрытии договора на подключение с приложением проектой и исполнительной документации |  | Заявитель | Состав предоставляемой документации: 1. Проектная документация на бумаге в 1 экз. и в электронном виде: - раздел ТМ, АТМ (ИТП, узел учета) – согласованные с ВЭС; - раздел внутренние системы ОВ, ВК. 2. Исполнительная документация на бумаге в 1 экз.: - ИТП, узел учета - акт механомонтажа ИТП (оформляет ВЭС), акт монтажа УУ, акты гидравлических испытаний (с визами ВЭС), паспорта и сертификаты на материалы и оборудование; - Внутренние системы ОВ, ВК - акты об окончании монтажа внутренних систем, акты гидравлических испытаний (с визами ВЭС), паспорта и сертификаты на материалы и оборудование
20 | Проверка представленной проектной и исполнительной документции | 10 раб. дней | ООО "Теплосети" | при наличии замечаний в срок направляется перечень в адрес заявителя для устранения. Срок повторного рассмотрения документации не более 7 раб.дней
21 | Комиссионная проверка выполнения условий подключения с выездом на объект | 1 раб. день | ООО "Теплосети" | по результату комиссионной проверки оформляется акт осмотра (обследования), в который заносятся все выявленные замечания / несоответствия с указанием срока устранения замечаний (при наличии)
22 | Оформление Акта о готовности внутриплощадочных сетей и оборудования, согласовние в СЭД, подписание руководителем ТС | 10 раб. дней | ООО "Теплосети" | при положительном заключении проверки выполнения условий подключения / после устранения выявленных замечаний
23 | Подписание заявителем Акта о готовности, направление подписанного экз. в адрес ТС | 5 раб. дней | Заявитель
Проведение испытаний и пуско-наладочных работ
24 | Получение разрешения РТН на ввод во временную эксплуатацию для проведения ПНР: - подача заявителем заявки в Управление Ростехнадзора на выдачу временного Разрешения; - согласование Программы ПНР с Управления Ростехнадзора | в установленные Ростехнадзором сроки | Заявитель
25 | Заключение с АО "ВЭС" договора компенсации стоимости тепловой энергии и теплоносителя, поставленных в период ПНР, на основании временного разрешения | в установленные АО "ВЭС" сроки | Заявитель
26 | Подача заявки в ВЭС на пуск тепла (копия в ООО Теплосети) |  | Заявитель
27 | ЕАДС ООО "Теплосети" осуществляет пуск тепла на основании реестра АО ВЭС |  | ООО "Теплосети"
28 | Подготовка Акта о подключении с границами балансовой принадлежности и и эксплуатационной ответственности, согласование в СЭД по утвержденному маршруту | 5 раб. дней | ООО "Теплосети" | в соотв. с п.15 Правил №787
29 | Формирование первичных бухгалтерских документов (акт об оказании услуг, счет-фактура, счет на оплату 3 этапа платы за подключение) | 3 раб. дня | ООО "Теплосети"
30 | Ввод в коммерческую эксплуатацию прибора учета тепловой энергии с составлением акта ввода в коммерческую эксплуатацию (акт оформляет АО ВЭС) | в установленные законодательством сроки | Заявитель
31 | Заключение договора о теплоснабжении с АО ВЭС | в установленные ВЭС сроки | Заявитель
32 | Предоставление копии заключенного с АО ВЭС договора о теплоснабжении в ООО "Теплосети" | после заключения договора о теплоснабжении | Заявитель
33 | Проведение ПНР: - заключение договора на ПНР с подрядной организацией, имеющей утвержденную РТН методику испытаний; - проведение подрядной организацией ПНР, подготовка комплекта актов и протоколов, подготовка и согласование с РТН отчёта о проведении ПНР | в соответствии с методикой проведения ПНР | Заявитель
34 | Получение разрешения РТН на ввод в постоянную эксплуатацию: - подача заявителем заявки в Управление Ростехнадзора на выдачу Разрешения на допуск ТЭУ в постоянную эксплуатацию | в установленные Ростехнадзором сроки | Заявитель
35 | Предоставление в ООО "Теплосети" копий Разрешения РТН, отчета о проведении ПНР, акта ввода УУ в к/э | после получения разрешения на ввод в постоянную эксплуатацию | Заявитель